## General
| To do | Description | Status
1 | Entender ejemplo Ruby |  | ok
2 | Generar preguntas | lógica de siguiente pregunta, guardar en json, que haya preguntas de distinta dificultad | ok
3 | Entender respuestas | A partir de los response de los jugadores asignar los puntajes correspondientes | ok
4 | Generar gráficos | desde js
5 | Poder agregar jugadores | Hace la página de registración, que genere la url de cada cliente, que se mantenga el estado | ok
6 | Lógica de perfiles
7 | Conexión de test para los clientes | Hacer una url tipo hello world que tenga un help | ok
8 | Definir arquitectura del server | Crear modelo, crear tipos, crear main | ok
9 | investigar sobre módulos en Node | Queremos poner cada cosa como un módulo | ok
10 | Cliente de prueba | Que muestre lo que se le preguntó y conteste algún valor hardcodeado | ok
11 | Hacer un log | De lo que se le envía al servidor | ok
12 | Despacahar las urls |  | ok
13 | Notificar a los jugadores | A partir del player manager notificar a cada jugador con lo que corresponda | ok
14 | Leader board | Muestra los puntajes parciales de todos los jugadores | ok
15 | Agregar los puntajes a los jugadores | Cuando se agrega un jugador empieza con 0. Y se pueden sumar o restar | ok
16 | Enviarle preguntas a los jugadores | Enviarles un request con la pregunta a los jugadores | ok
17 | Agregar más preguntas | Y sus respuestas. También determinar el orden de los niveles.
18 | Escribir un cliente perfecto | Que conteste bien todas las preguntas y tenga puntaje perfecto.
19 | Ordenar el leaderboard | Por puntaje
20 | Poner estado al juego | No debe arrancar de una sino cuando se le da start
21 | Poner pausa | Y resume
22 | Hacer perfiles | Además tener un perfil de práctica (sin puntos)
23 | Preguntas por query string | Por post de forma "pregunta=¿Qué día es hoy?"
24 | Agregar preguntas | Colores primarios
25 | Cambiar el perfil mientras está en pausa
26 | Agregar botón para ir al leadearboard | Después de haber sido agregado
27 | Poder decir "paso" | Y que reste puntos pero tira la siguiente pregunta
28 | Mejorar css | A Adrián no le gustó